**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации энергосервисных договоров (контрактов) на объектах бюджетной сферы СУБЪЕКТА в 2020 - 2021 гг.**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 1 | Проведение тематических семинаров (вебинаров) с ИОГВ, направленных на разъяснение особенностей подготовки энергосервисных проектов к закупочным процедурам, а также порядку взаимодействия всех заинтересованных сторон энергосервисного проекта. | Представителям ИОГВ, подведомственным учреждениям разъяснены:  - особенности подготовки существенных условий энергосервисных контрактов для проведения закупочных процедур;  - последовательность действий заинтересованных сторон при подготовке проектов. | Постоянно | РЦЭ, ИОГВ, ГУ |
| 2 | Согласование потенциальных объектов энергосервиса с ИОГВ, в т.ч. для реализации пилотных проектов. | Определение объектов энергосервиса для обследования. | «\_\_» рабочих дней с даты проведения семинара  (п.1) | РЦЭ, ИОГВ |
| 3 | Организация выездного обследования  на объектах Заказчика по предмету ЭСК. | - подтверждение достоверности информации по предмету энергосервиса (свет, тепло), из базы деклараций в ГИС «Энергоэффективность»;  - определение специфических (в т.ч. инженерных) особенностей объекта для определения потенциала энергосбережения и оценки сопутствующих рисков;  - получение другой дополнительной информации. | До «\_\_» календарных дней  с даты согласования количества потенциальных объектов энергосервиса  с ИОГВ (п.2) | РЦЭ, ИОГВ |
| 4 | Аналитика по итогам выездного обследования, заключения о целесообразности реализации проекта в форме ЭСК. Формирование отчетных документов и заключения. | - определены объекты для дальнейшей работы в форме заключения ЭСК;  - подготовлены отчетные документы для согласования с Заказчиком (ИОГВ)  - определены параметры существенных условий ЭСК. | 20 календарных дней с даты окончания выездного обследования (п.3) | РЦЭ |
| 5 | Направление отчетных документов в ИОГВ | Ознакомление ИОГВ и потенциальных Заказчиков:  - с отчетными документами по итогам обследования;  - параметрами существенных условий ЭСК;  - с планируемыми эффектами для Заказчика при реализации ЭСК | «\_\_» рабочих дня с даты окончания п.4 | РЦЭ |
| 6 | Проведение согласительного (разъяснительного) совещания с участием ИОГВ, ГУ, РЦЭ по вопросу организации закупочных процедур на энергосервис | - разъяснены особенности формирования существенных условий ЭСК;  - разъяснены особенности проведения закупки на энергосервис. | «\_\_» рабочих дня с даты направления результатов обследования (п.5) | РЦЭ, ИОГВ, ГУ |
| 7 | Подготовка проекта конкурсной документации на право заключения ЭСК (рекомендованный проект КД) | Подготовлена конкурсная документация для проведения закупки | «\_\_» рабочих дней с даты проведения согласительного совещания (п.6) | ГУ, ИОГВ, РЦЭ |
| 8 | Внесение изменений в план-график закупок в части включения информации о закупке на энергосервис. | Закупка по ЭСК включена в план-график закупок ГУ. | «\_\_» рабочих дня с даты проведения согласительного совещания (п.6) | ГУ, ИОГВ |
| 9 | Размещение извещения о проведение закупочных процедур в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг». | Опубликовано извещение о закупке. | «\_\_» рабочих дня с момента внесения изменений в план-график закупок (п.8) | ГУ, ИОГВ |

Принятые сокращения:

ИОГВ – Исполнительные органы государственной власти СУБЪЕКТА (муниципалитета);

ГУ – Государственные учреждения СУБЪЕКТА (муниципалитета);

РЦЭ – Региональный центр энергосбережения СУБЪЕКТА;

ЭСК – энергосервисный контракт;